## Slide 1: Plani i Veprimit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur (PQH) 2020-2022
Komponenti IV: Qeverisje e Hapur për Luftën Kundër Korrupsionit

## Slide 2: Plani i Veprimit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur 2020-2022
Komponenti I: Qeverisje e Hapur për Qasjen në Drejtësi
Komponenti II: Qeverisje e Hapur për Qeverisjen Dixhitale/Shërbimet Publike
Komponenti III: Qeverisje e Hapur për Transparencën Fiskale
Komponenti IV: Qeverisje e Hapur për Luftën Kundër Korrupsionit (Beneficial Ownership; Planet e Integritetit)

## Slide 3: Plani i Veprimit të Partneritetit për Qeverisje të Hapur 2020-2022 Komponenti IV: Qeverisje e Hapur për Luftën Kundër Korrupsionit (Beneficial Ownership; Planet e Integritetit)
Prezantimi i draft-Planit të Veprimit për Qeverisje të Hapur; Objektivi specifik “Planet e Integritetit”
Prezantimi i Matricës së Prioritizimit

## Slide 4
Plani i Veprimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PARTNERITETI PER QEVERISJE TE HAPUR/OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nr. |  | Institucionet përgjegjëse | Institucione të tjera përgjegjëse | Afati i zbatimit |  |  | Kosto indikative (në mijë lekë) 2020-2022 | Burimi i mbulimit |  | Hendeku financiar
 |  |  |  | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  |  | Buxhet Shteti | Financim i Huaj | 
Qëllimi i Politikës: Qeverisja e hapur për luftën kundër korrupsionit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | OBJEKTIVI Specifik Planet e Integritetit |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Dokumenti Plan Integriteti i hartuar dhe i miratuar |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1.1 | Plan pune për vlerësimin e situatës/takime pune me stafin teknik të MD/Plani i Integritetit për MD i draftuar | MD | OSHC | 6M I 2020 | 6M I 2020 | në proces |  |  |  | 
2.1.2 | Konsultim i draftit me stafin teknik të MD; ekspertizë teknike e fushës | MD | Partnerë ndërkombëtarë/Ekspertë të huaj | 6M I 2020 | 6M I 2020 | në proces |  |  |  | 
2.1.3 | Miratimi i dokumentit PI të MD | MD |  | 6M II 2020 | 6M II 2020 | në proces |  |  |  | 
2.1.4 | Tryezë informimi/prezantimi të PI të MD me institucionet publike dhe OSHC | MD | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2020 | në proces |  |  |  | 
2.1.5 | Transparencë e shtuar për institucionet e administratës publike mbi PI (e-buletine) | MD |  | 6M I 2021 | 6M I 2021 | në proces |  |  |  | 
2.1.6 | Plan pune për vlerësimin e situatës/takime pune me stafin teknik të ML/Plani i Integritetit për ML i draftuar | ML | MD OSHC | 6 M I 2022 | 6M II 2022 | në proces |  |  |  | 

## Slide 5
Plani i Veprimit |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PARTNERITETI PER QEVERISJE TE HAPUR/OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nr. |  | Institucionet përgjegjëse | Institucione të tjera përgjegjëse | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në mijë lekë) 2020-2022 | Burimi i mbulimit |  | Hendeku financiar
 |  |  |  | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  | Buxhet Shteti | Financim i Huaj | 
Qëllimi i Politikës: Qeverisja e hapur për luftën kundër korrupsionit |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Analizë gjithëpërfshirëse mbi zbatueshmërinë e PI në MD |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2.1 | Grup pune për përgatitjen e raportit të vlerësimit të zbatimit të PI të MD | MD | OSHC | 6M II 2021 | 6M II 2021 | në proces |  |  | 
2.2.2 | Takime informuese/bashkëpunim mbi monitorimin e zbatueshmërinë së PI me OSHC në MD | MD | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2022 | në proces |  |  | 
2.2.3 | Raport vlerësimi i kryer për zbatueshmërinë e PI të MD (kryhet çdo 6 muaj) gjatë kohës së zbatimit të planit | MD | OSHC | 6M II 2021 | 6M II 2022 | në proces |  |  | 
2.2.4 | Përgatitja e rekomandimeve bazuar mbi gjetjet e vlerësimit të kryer | MD | OSHC | 6M II 2021 | 6M II 2022 | në proces |  |  | 
2.2.5 | Mekanizma bashkëpunimi me OSHC për promovimin e zbatueshmërisë së PI në institucionet e administratës së qeverisjes qendrore (tryezë pune/seminar/newsletter) | MD | OSHC | 6M II 2022 | 6M II 2022 | në proces |  |  | 

## Slide 6: MATRICA E PRIORITIZIMIT
Verifikueshmëria (Specifik; Të Matshëm; Të Përgjigjshëm; Afati i Kufizuar)
Impakti Potencial
Relevanca për Parimet e OGP (Transparenca; Pjesëmarrja publike dhe qytetare, llogaridhënia publike)
Pjesëmarrja Publike dhe Angazhimi i Shoqërisë Civile
Realizueshmëria
Përafrimi me prioritetet Lokale, Kombëtare dhe Ndërkombëtare

## Slide 7
4 | Public Participation and Civil Society Engagement |  |  |  |  | 
4.1. | Engagement with Public and CSOs |  |  |  |  | 
4.1.1. |  | Is civil society involved in the implementation of the idea? | • What CSOs will participate? |  |  | TBD
4.1.2. |  | Does civil society take on a leadership role in implementing the idea? | • What CSOs will be partners on the implementation of the idea? • What role will the CSOs partners have? |  |  | TBD
4.1.3. |  | To what extent did citizens and civil society participate in developing the idea? | • Was the idea proposed by an CSO or citizen? • Did an CSO or citizen develop the idea further? |  |  | TBD
4.2. | Diversity of participants |  |  |  |  | 
4.2.1. |  | Do the organizations designing the idea represent a diverse array of viewpoints? |  |  |  | Po
4.2.2. |  | Is there diversity in the size of organizations, types of organizations and organization objectives? |  |  |  | Po
4.3. | Opportunities for Responses |  |  |  |  | 
4.3.1. |  | Can participants provide general recommendations and feedback on the idea? |  |  |  | 
4.3.2. |  | Can participants provide feedback anonymously on sensitive topics? |  |  |  | 

## Slide 8
5 | Feasibility |  |  |  |  |  | 
5.1. | Technical Feasibility |  |  |  |  |  | 
5.1.1. |  | Do existing agencies and CSOs have the expertise required to implement this idea? |  | • What expertise is required from the government agencies? • what expertise is required from partnering CSOs? |  |  | TBD
5.1.2. |  | Is additional expertise or technical support required? |  | • What additional expertise is required? |  |  | TBD
5.2. | Potential for Securing Resources for Implementation |  |  |  |  |  | 
5.2.1. |  | What is the scale of the financial resources required for the project? |  | • Can the costs and needs of the project be spread out over time? |  |  | TBD
5.2.2. |  | What resources are available for the idea? |  | • Under what ministries, projects, international donors may these funds be available? |  |  | TBD
5.2.3. |  | What additional resources are required? |  | • where can these resources be potentially sourced from? |  |  | TBD
5.2.4. |  | what is the likelyhood of obtaining the full financial resources required for implementation? |  |  |  |  | TBD
5.3. | Political Feasibility |  |  |  |  |  | 
5.3.1. |  | Is the legislative framework sufficient to support the idea? |  | TBD |  |  | 
5.3.2. |  | Are there any special interest groups, political parties or CSOs that will object to the idea? |  |  |  |  | 

## Slide 9: jona.karapinjalli@drejtesia.gov.al