## Plani i veprimit i kostuar
Lidhja 2/1
Plani i Veprimit
PARTNERITETI PER QEVERISJE TE HAPUR/OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 2020-2022
Nr. |  | Institucionet përgjegjëse | Institucione të tjera përgjegjëse | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në mijë lekë) 2020-2022 | Burimi i mbulimit |  | Hendeku financiar
|  |  |  | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  | Buxhet Shteti | Financim i Huaj
Qëllimi i Politikës: Qeverisja e hapur për luftën kundër korrupsionit
2 | OBJEKTIVI SPECIFIK Planet e Integritetit
2.1 | Dokumenti Plan Integriteti i hartuar dhe i miratuar
2.1.1 | Plan pune për vlerësimin e situatës/takime pune me stafin teknik të MD/Plani i Integritetit për MD i draftuar | MD |  | 6M I 2020 | 6M I 2020 | në proces
2.1.2 | Konsultim i draftit me stafin teknik të MD; ekspertizë teknike e fushës | MD | Partnerë ndërkombëtarë/Ekspertë të huaj | 6M I 2020 | 6M I 2020 | në proces
2.1.3 | Miratimi dhe Publikimi i dokumentit PI të MD | MD |  | 6M II 2020 | 6M II 2020 | në proces
2.1.4 | Tryezë informimi/prezantimi të PI të MD me institucionet publike dhe OSHC | MD | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2020 | në proces
2.1.5 | Transparencë e shtuar për institucionet e administratës publike mbi PI (e-buletine) | MD |  | 6M I 2021 | 6M I 2021 | në proces
2.1.6 | Plan pune për vlerësimin e situatës/takime pune me stafin teknik të ML/Plani i Integritetit për ML i draftuar | MD/ML | MD OSHC | 6 M I 2022 | 6M II 2022 | në proces
2.2 | Analizë gjithëpërfshirëse mbi zbatueshmërinë e PI në MD
2.2.1 | Hartimi i metodologjisë për kryerjen e raportit të monitorimit të zbatueshmërisë së PI të MD | MD | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2020 | Proces
2.2.2 | Grup pune për përgatitjen e raportit të monitorimit/ vlerësimit të zbatimit të PI të MD | MD |  | 6M II 2021 | 6M II 2021 | në proces
2.2.3 | Konsultimi I raportit të monitorimit të zbatimit të PI të MD me Grupet e Interesit/OSHC nëpërmjet takimeve informuese/tryeza pune/ | MD | GI/OSHC | 6M I 2021 | 6M I 2022 | në proces
2.2.4 | Raport vlerësimi i kryer për zbatueshmërinë e PI të MD kryhet çdo 1 vit (2 raporte të brendshme/çdo 6 muaj) gjatë kohës së zbatimit të planit. | MD |  | 6M II 2021 | 6M II 2022 | në proces
2.2.5 | Përgatitja e rekomandimeve bazuar mbi gjetjet e vlerësimit të kryer | MD |  | 6M II 2021 | 6M II 2022 | në proces
2.2.6 | Konsultimi i rekomandimeve bazuar mbi gjetjet e vlerësimit të kryer të PI të MD me Grupet e Interesit/OSHC nëpërmjet takimeve informuese/tryeza pune/ | MD | GI/OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2022 | në proces
2.2.6 | Mekanizma bashkëpunimi me OSHC për promovimin e zbatueshmërisë së PI në institucionet e administratës së qeverisjes qendrore (tryezë pune/seminar/neësletter) | MD | OSHC | 6M II 2022 | 6M II 2022 | në proces