## Plani i veprimit i kostuar
Lidhja 2/1
Plani i Veprimit
PARTNERITETI PER QEVERISJE TE HAPUR/OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP 2020-2022
Nr. |  | Institucionet përgjegjëse | Institucione të tjera përgjegjëse | Afati i zbatimit |  | Kosto indikative (në mijë lekë) 2020-2022 | Burimi i mbulimit |  | Hendeku financiar
|  |  |  | Afati Fillimit | Afati Mbarimit |  | Buxhet Shteti | Financim i Huaj
Qëllimi i Politikës: Qeverisja e hapur për luftën kundër korrupsionit
2 | OBJEKTIVI SPECIFIK Planet e integritetit
2.1 | Dokumenti Plan Integriteti i hartuar dhe i miratuar
2.1.1 | Plan pune për vlerësimin e situatës/ draftim i planit të integritetit për MD | MD |  | 6M I 2020 | 6M I 2020 | në proces
2.1.2 | Konsultim i draftit me stafin teknik të MD | MD |  | 6M I 2020 | 6M I 2020 | në proces
2.1.3 | Miratim i dokumentit PI në MD | MD |  | 6M II 2020 | 6M II 2020 | në proces
2.1.4 | Tryezë ndërgjegjësimi për instrumentin e miratuar të PI të MD | MD |  | 6M II 2020 | 6M II 2020 | në proces
2.1.5 | Transparencë e shtuar ndaj punonjësve të administratës publike mbi PI (e-buletine) | MD |  | 6M II 2020 | 6M II 2020 | në proces
2.1.6 | Takime informuese/ndërgjegjësuese për punonjësit e ministrive mbi procesin e hartimit/miratimit dhe zbatimit të Planeve të Integritetit nga MD | MD | ML | 6M I 2021 | 6M II 2021 | në proces
2.1.6 | Procesi i vlerësimit dhe draftimi i PI për ML | ML | MD | 6 M I 2022 | 6M II 2022 | në proces
2.2 | Analizim gjithëpërfshirës mbi zbatueshmërinë e PI në MD
2.2.1 | Ngritja e një strukture të raportit të vlerësimit | MD |  | 6M II 2021 | 6M II 2021 | në proces
2.2.2 | Rekomandime të hartuara bazuar mbi gjetjet e vlerësimit | MD |  | 6M I 2022 | 6M II 2022 | në proces
2.2.3 | Takime informuese mbi zbatueshmërinë e PI në MD | MD |  | 6M II 2022 | 6M II 2022 | në proces
2.2.4 | Mekanizma bashkëpunimi me OSHC për promovimin e zbatueshmërisë së PI në institucionet e administratës së qeverisjes qendrore (tryezë pune/ seminar/newsletter) | MD | ML | 6M II 2022 | 6M II 2022 | në proces